## EXEMPLO DE MATRIZ DE RISCOS
w
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS | ID | Risco / Controle | Área / Processo (Escopo) | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | Data da Identif. | Proprietário do Risco | Categoria do Risco | Causas | Consequências | Inicial ► | Efetividade dos Controles INICIAL | Probabilidade INICIAL | Impacto INICIAL | Nível de Risco INICIAL | Aprovado?
SECRETARIA XXX/ GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
| RISCO 01 | Adquirir algo não necessário (ou a mais ou a menos do que o necessário) | Licitações | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Contratar bens e serviços, com foco na melhor proposta e na qualidade (eficácia, eficiência e efetividade) dos gastos. | 2021-08-26 | Gerente de Licitação | Estratégico | • (CAUSA RAIZ) Falta de análise do histórico de aquisições; • Falta de histórico de aquisições; • Falta de continuidade de gestão; • Falta de servidores capacitados nas áreas demandantes e na gerência; • Pesquisa mercadológica insuficiente. e • Falta de modelos a serem utilizados por servidores demandantes de aquisições. | • Prejuízo ao erário; • Prejuízo às atividades da pasta; • Desperdício; • Prejuízo social; • Responsabilização de servidor. • Prejuízo à imagem institucional |  | Satisfatório | Raro | Maior | Médio | Sim
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Instituir POP (Procedimento Operacional Padrão)
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Plano de Contingencamento na ocorrência de quantitativos equivocados
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE CONTRATOS
| RISCO 02 | Interrupção de obra contratada | Contratos | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Reformar ou construir edificações para abrigar unidades operacionais da Secretaria X, com foco na qualidade e na durabilidade dos serviços de engenharia. | 2020-08-03 | Gerente de Fiscalização de Obras | Estratégico | • (CAUSA RAIZ) Falta de planejamento, metas e objetivos; • Falta de profissionais habilitados para acompanhamento das obras (capacitação); • Falta de acompanhamento do cronograma físico-financeiro da obra; • Falta de notificação a empresa quando do descumprimento do cronograma físico-financeiro; • Desvio de conduta de servidor; • Desvio de conduta de prestador de serviço; • Falta de fluidez dos pagamentos das medições; • Descontinuidade de gestão; • Falta de transparência da área; • Falta de responsabilização do prestador ineficaz e/ou ineficiente; e • Falta de acompanhamento das exigências e das garantias contratuais. | • Prejuízo ao erário; • Prejuízo às atividades da pasta; • Desperdício; • Prejuízo social; • Responsabilização de servidor. • Prejuízo à imagem institucional |  |  | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Manter e aprimorar POP para Fiscalização de Obras
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Vistoria nos contratos
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE CONVÊNIOS
| RISCO 03 | Exemplo de Risco Prestação de contas de convênios não aprovadas | Convênios | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Elaborar projetos e captar recursos de modo a ampliar e melhorar a oferta dos Municípios Turísticos do Estado de Goiás. | 2019-10-18 | João Silva | Estratégico | ● (CAUSA RAIZ) Dificuldades de controle e de acompanhamento em tempo real do processo (ausência de sistema de informação); ● Baixa qualificação dos servidores; ● Instrumentalização incorreta do processo de trabalho; ● Ausência de projeto documentado e formalizado (externo); ● Questões políticas para seleção dos projetos; ● Falta de prioridade nas ações de definição ao repasse (planejamento); e ● Número insuficiente de servidores. | ● Devolução e perda do recurso pela prefeitura; ● Prejuízos à imagem insttucional; ● Desgaste político; ● Negativação do município (problemas para créditos futuros); e ● Tomada de Contas Especiais. |  |  | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Padronizar o processo de prestação de contas de convênios federais
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Regularizar prestação de contas de convênios anteriores

## PARA PREENCHER MATRIZ DE RISCOS
PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS | [15 empty] | VALIDAÇÃO CCPM INICIAL
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS | ID | Risco / Controle | Área / Processo (Escopo) | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | Data da Identif. | Proprietário do Risco | Categoria do Risco | Causas | Consequências | Inicial ► | Efetividade dos Controles INICIAL | Probabilidade INICIAL | Impacto INICIAL | Nível de Risco INICIAL | Aprovado?
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO/ GERÊNCIA LICITAÇÕES
| RISCO 01 | Elaboração inadequada do Edital. | Licitações | Processar a aquisição de bens e a contratação de serviços, conforme demanda devidamente especificada e formalizada pelos Órgãos e Entidades demandantes; Fonte: Decreto Nº 1.370/2021. Link: https://acessoainformacao.rioverde.go.gov.br/cidadao/legislacao/decreto/id=10493 | Capacitar e promover a maior integração entre as áreas envolvidas. | 2023-08-23 | Diretor de Licitações | Operacional | -(RAIZ) Falta de profissional capacitado; - Rotatividade de servidores; - Atuação de servidor em diversas atividades na instrução processual; - Falha na elaboração do TR; | - Morosidade do processo; - Excesso de impugnações e pedidos de esclarecimentos; - Instauração de mandados de segurança por parte de licitantes interessados; - Identificação tardia de vícios. |  | Mediano | Possível | Menor | Médio | Sim
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Elaboração de minutas padrões de editais.
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Desenvolver um plano de capacitação específico às atribuições de cada servidor, identificar e gerenciar as competências individuais.
| RISCO 02 | Quantitativo estimado especificado pela demanda equivocado. | Licitações | Propor a realização de compras conjuntas, bem como alternativas para conferir maior eficiência e economicidade nas compras governamentais; Fonte: Decreto Nº 1.370/2021. Link: https://acessoainformacao.rioverde.go.gov.br/cidadao/legislacao/decreto/id=10493 | Utilizar softwares de gestão disponíveis pela administração. | 2023-09-01 | Superintende de Compras Governamentais | Operacional | - (RAIZ) Falta de conhecimento do softwares utilizado pela Administração nas unidades demandantes; - Desconhecimento dos parâmetros para obtenção de dados históricos de quantitativos referenciais adequado; | Retrabalho do Setor de Compras, Demanda superestimada, Morosidade processual, Desabastecimento |  | Satisfatório | Provável | Menor | Médio | Sim
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Plano Anual de Capacitação.
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Criar Manual: Modelo de Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de Compras.
| RISCO 03 | Imprecisão na análise das propostas (descritivo incompátivel). | Licitações | Processar a aquisição de bens e a contratação de serviços, conforme demanda devidamente especificada e formalizada pelos Órgãos e Entidades demandantes; Fonte: Decreto Nº 1.370/2021. Link: https://acessoainformacao.rioverde.go.gov.br/cidadao/legislacao/decreto/id=10493 | Envolver a parte demandante e técnica (se for o caso), as quais posssuem a expertise e o conhecimento do objeto licitado. | 2023-09-01 | Diretor de Licitações | Operacional | -(RAIZ) Falta de: Conhecimentos técnicos em objetos específicos e Comunicação integrada das partes envolvidas. | Aquisição em desacordo com o especificado no Instrumneto Convocatório. Rescisões Contratuais. Retardamento Processual. Gastos desnecessáros (Recursos Humanos, Publicaões...). |  | Mediano | Possível | Moderado | Alto | Sim
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Invocar a participação dos gestores na fase externa do processo licitatório.
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Capacitar e orientar os servidores responsáveis pela análise de documentos.

## EXEMPLOS DE PLANOS DE AÇÃO
EXEMPLO 1
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
RISCO 01 | Adquirir algo não necessário (ou a mais ou a menos do que o necessário)
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Instituir POP (Procedimento Operacional Padrão)
O que? (WHAT) | POR QUE? (WHY) | COMO FAZER? (HOW) (Descrição da etapa) | QUANDO? (WHEN) |  |  |  | QUEM é o Responsável? (WHO) (UNIDADE / EMAIL) | Custo? (HOW MUCH) | PRODUTO(S) (O que será entregue para viabilizar a ação) | Observação
|  |  | Previsão |  | Realização
|  |  | Início | Fim | Início | Fim
Instituir POP (Procedimento Operacional Padrão) para Compras Governamentais | Otimização do Processo de Compras Governamentais (fase licitatória e acompanhamento do consumo) | 1. Reuniões para definições dos documentos a serem padronizados, processo que serão padronizados e para Mapeamento do fluxo destes Processos. |  |  |  |  | Coordenador de Licitações | Sem custos adicionais | POP para aquisições
|  | 2. Padronização dos documentos (versão 00 - TR, PB, RD, Edital). |  |  |  |  | Equipe de Licitações - Fulano, Ciclano e Beltrano | Sem custos adicionais |  | Documentos serão padronizados conforme ISO 9001
|  | 3. Padronização do Procedimento (Instrução de Trabalho, Manual de Aquisições) |  |  |  |  | Equipe de Licitações - Fulano, Ciclano e Beltrano | Sem custos adicionais
|  | 4. Arquivamento dos documentos e ampla divulgação aos stakeholders (partes interessadas) |  |  |  |  | Equipe de Licitações e Comunicação Setorial (via e-mail e grupos de mensagens) | Sem custos adicionais |  | Armanezamento de arquivos em pasta compartilhada da área na intranet.
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.
EXEMPLO 2
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
RISCO 02 | Interrupção da obra contratada
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Manter e aprimorar POP para Fiscalização de Obras
O que? (WHAT) | POR QUE? (WHY) | COMO FAZER? (HOW) (Descrição da etapa) | QUANDO? (WHEN) |  |  |  | QUEM é o Responsável? (WHO) (UNIDADE / EMAIL) | Custo? (HOW MUCH) | PRODUTO(S) (O que será entregue para viabilizar a ação) | Observação
|  |  | Previsão |  | Realização
|  |  | Início | Fim | Início | Fim
Padronização do Procedimento Fiscalizatório das Obras Contratatadas | Para otimização do procedimento de fiscalização e acompanhamento das obras contratadas com intuito de prevenção a perdas e danos devido a atrasos e interrupções. | 1. Reuniões periódicas da equipe para alinhamento e treinamento com lavratura de Ata. Procedimento de treinamento de novos servidores (responsável pelo treinamento e disponibilização do POP da área) |  |  |  |  | Coordenadores de Fiscalização | Sem custos adicionais |  | Atas são lavradas em processo SEI interno com ciência de todos os servidores da gerência. Dois servidores (coordenadores de área) são responsáveis pelo treinamento e acompanhamento de novos servidores.
|  | 2. Padronização de termos (abertura, recebimento, boletim de medição) com revisão de versão a cada seis meses. |  |  |  |  | Fulano e Beltrano | Sem custos adicionais |  | Documentos e Procedimentos padrões são dispobinilizados em pasta compartilhada na intranet.
|  | 3. Mapeamento do processo, IN e Manual com revisão de versão a cada seis meses. |  |  |  |  | Beltrano e Ciclano | Sem custos adicionais
|  | 4. Distribuição de responsabilidades por área e acompanhamento (aferição) da produtividade dos servidores por mês. |  |  |  |  | Gerente da área | Sem custos adicionais
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.
EXEMPLO 3
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
RISCO 03 | Prestação de contas de convênios não aprovadas
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Padronizar o processo de prestação de contas de convênios federais
O que? (WHAT) | POR QUE? (WHY) | COMO FAZER? (HOW) (Descrição da etapa) | QUANDO? (WHEN) |  |  |  | QUEM é o Responsável? (WHO) (UNIDADE / EMAIL) | Custo? (HOW MUCH) | PRODUTO(S) (O que será entregue para viabilizar a ação) | Observação
|  |  | Previsão |  | Realização
|  |  | Início | Fim | Início | Fim
Regularizar prestação de contas de convênios anteriores. | Regularizar a prestação de contas de Convênios celebrados com a União, de modo a evitar vedações de celebração, rejeição das contas, sanções ou Tomada de Contas Especiais. | 1. Levantamento prévio dos Convênios em análise.
2. Localização (e digitalização) dos processos físicos.
3. Identificação dos documentos solicitados.
4. Analisar os processos individualmente, emitindo relatório da situação encontrada.
5. Dar andamento à responsabilização dos gestores envolvidos, nos casos pertinentes.
6. Corrigir e regularizar os processos, se for o caso. Devolução de recursos nos casos pertinentes.
7. Apresentar justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público, se for o caso.
8. Solicitar a instauração de sindicância, se for o caso.
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.

## PARA PREENCHER PLANOS DE AÇÃO D
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
RISCO 01 | Elaboração inadequada do Edital
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Elaboração de minutas padrões de editais.
O que? (WHAT) | POR QUE? (WHY) | COMO FAZER? (HOW) (Descrição da etapa) | QUANDO? (WHEN) |  |  |  | QUEM é o Responsável? (WHO) (UNIDADE / EMAIL) | Custo? (HOW MUCH) | PRODUTO(S) (O que será entregue para viabilizar a ação) | Observação
|  |  | Previsão |  | Realização
|  |  | Início | Fim | Início | Fim
Instituir Modelos de Minutas Padronizadas. | Reduzir os vícios e otimizar a tramitação processual. | Reunião para planejamento das atividades. | 2023-10-10 | 2023-10-10 |  |  | Superintendência Compras | Não há | Modelos de Minutas Padronizadas
|  | Verificar por objeto a maior ocorrência de erros. | 2023-10-16 | 2023-10-30 |  |  | Diretoria de Licitação | Não há
|  | Reunir com os servidores responsáveis. | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  |  | Superintendência Compras | Não há
|  | Confecção dos Modelos a serem analisados. | 2023-11-01 | 2023-12-01 |  |  | Analista Jurídico | Não há
|  | Encaminhamento ao Jurídico para Manifestação. | 2023-12-01 | 2023-12-31 |  |  | Diretoria de Licitação | Não há
|  | Orientação da utilização das Minutas Padronizadas. | 2024-01-02 | 2024-01-02 |  |  | Analista Jurídico | Não há
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
RISCO 01 | Elaboração inadequada do Edital
2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Desenvolver um plano de capacitação específico às atribuições de cada servidor, identificar e gerenciar as competências individuais.
O que? (WHAT) | POR QUE? (WHY) | COMO FAZER? (HOW) (Descrição da etapa) | QUANDO? (WHEN) |  |  |  | QUEM é o Responsável? (WHO) (UNIDADE / EMAIL) | Custo? (HOW MUCH) | PRODUTO(S) (O que será entregue para viabilizar a ação) | Observação
|  |  | Previsão |  | Realização
|  |  | Início | Fim | Início | Fim
Capacitação | Aprimorar conhecimentos e habilidades. | Reunião para identificar as principais deficiências. | 2023-10-10 | 2023-10-10 |  |  | Superintendência de Compras | Não há | Curso de Capacitação
|  | Seleção dos principais Temas abordados. | 2023-10-16 | 2023-10-30 |  |  | Superintendência de Compras / Diretor de Licitação | Não há
|  | Pesquisa de opções de Cursos disponiveis no mercado. | 2023-11-01 | 2023-11-08 |  |  | Diretoria de Compras | Não há
|  | Apresentação das opções ao Secretário da pasta para aprovação. | 2023-11-13 | 2023-11-13 |  |  | Superintendência de Compras | 20000
|  | Definir participantes e apresentar Cronograma. | 2023-11-14 | 2023-11-14 |  |  | Superintendência de Compras | Não há
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.

## Página2
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
RISCO 02 | Quantitativo estimado especificado pela demanda equivocado.
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Plano Anual de Capacitação
O que? (WHAT) | POR QUE? (WHY) | COMO FAZER? (HOW) (Descrição da etapa) | QUANDO? (WHEN) |  |  |  | QUEM é o Responsável? (WHO) (UNIDADE / EMAIL) | Custo? (HOW MUCH) | PRODUTO(S) (O que será entregue para viabilizar a ação) | Observação
|  |  | Previsão |  | Realização
|  |  | Início | Fim | Início | Fim
Capacitação | Aprimorar o planejamento. | Reunião para planejamento das atividades | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | Superintendência Compras | Não há | Curso de Orientação sobre a importância da análise de quantitativo X demanda.
|  | Identificar os servidores participantes. | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | Diretoria Compras | Não há
|  | Criar o Cronograma do Curso de Orientação sobre a importância da análise de quantitativo X demanda. | 2024-01-16 | 2024-01-22 |  |  | Diretoria Compras | Não há
|  | Apresentação para aprovação | 2024-01-23 | 2024-01-23 |  |  | Diretoria Compras | Não há
|  | Dar inicio ao Treinamento. | 2024-03-04 | 2024-03-04 |  |  | Superintendência Compras e Diretoria de Compras | Não há
|  | Aperfeiçoamento | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  |  | Diretoria Compras | Não há
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
RISCO 02 | Quantitativo especificado pela demanda é equivocado.
2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Criar Manual: Modelo de Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de Compras.
O que? (WHAT) | POR QUE? (WHY) | COMO FAZER? (HOW) (Descrição da etapa) | QUANDO? (WHEN) |  |  |  | QUEM é o Responsável? (WHO) (UNIDADE / EMAIL) | Custo? (HOW MUCH) | PRODUTO(S) (O que será entregue para viabilizar a ação) | Observação
|  |  | Previsão |  | Realização
|  |  | Início | Fim | Início | Fim
Criar Manual: Modelo de Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de Compras. | Otimizar de forma eficiente o planejamento das compras púbicas. | Reunir os envolvidos para apresentação de sugestões. | 2023-09-11 | 2023-10-05 |  |  | Diretoria de Compras | Não há | Manual: Modelo de Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de Compras.
|  | Elaborar o Manual | 2023-10-09 | 2023-10-31 |  |  | Diretoria de Compras | Não há
|  | Apresentação e Orientação sobre a utilização. | 2023-11-01 | 2023-11-01 |  |  | DIretoria de Compras | Não há
|  | Recepção de Feedback sobre a nova prática. | 2024-02-02 | 2024-02-02 |  |  | Unidades Demandantes | Não há
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.

## Página3
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
RISCO 03 | Imprecisão na análise das propostas (descritivo incompatível).
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Invocar a participação dos gestores na fase externa do processo licitatório.
O que? (WHAT) | POR QUE? (WHY) | COMO FAZER? (HOW) (Descrição da etapa) | QUANDO? (WHEN) |  |  |  | QUEM é o Responsável? (WHO) (UNIDADE / EMAIL) | Custo? (HOW MUCH) | PRODUTO(S) (O que será entregue para viabilizar a ação) | Observação
|  |  | Previsão |  | Realização
|  |  | Início | Fim | Início | Fim
Invocar a participação dos gestores na fase externa do processo licitatório. | Para evitar a aceitação de propostas em desacordo com o objeto solicitado. | Incluir a participação de servidores ou terceiros com capacidade técnica para ateste do descritivo do objeto. | 2023-10-09 | 2023-10-09 |  |  | Órgão demandante | Não há | Orientação e direcionamento.
|  | Acrescentar uma etapa de "Ateste de Proposta" na Fase externa da Licitação. | 2023-10-16 | 2023-10-16 |  |  | Licitação | Não há
|  | Recepção de Feedback sobre a nova prática. | 2024-03-04 | 2024-03-04 |  |  | Superintendência de Compras | Não há
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
RISCO 03 | Falta de precisão na análise das propostas/descritivo incompatível.
2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Capacitar e orientar os servidores responsáveis pela análise de documentos.
O que? (WHAT) | POR QUE? (WHY) | COMO FAZER? (HOW) (Descrição da etapa) | QUANDO? (WHEN) |  |  |  | QUEM é o Responsável? (WHO) (UNIDADE / EMAIL) | Custo? (HOW MUCH) | PRODUTO(S) (O que será entregue para viabilizar a ação) | Observação
|  |  | Previsão |  | Realização
|  |  | Início | Fim | Início | Fim
Capacitar e orientar os servidores responsáveis pela análise de documentos. | Impulsionar os servidores no aprimoramento e análise dos documentos com olhar mais crítico e foco no zelo processual. | Reunião com os servidores envolvidos para levantamento das deficiências. | 2023-11-06 | 2023-11-06 |  |  | Superintendência de Compras | Não há | Capacitação e Orientação de análise de documentos.
|  | Elaborar Conteúdo Programático e Cronograma para Capacitação dos Servidores envolvidos. | 2023-11-13 | 2023-11-20 |  |  | Superintendência de Compras/Diretoria de Licitação | Não há
|  | Apresentar ao Secretário para Aprovação. | 2023-11-20 | 2023-11-22 |  |  | Superintendência de Compras | Não há
|  | Realizar o Treinamento | 2024-01-08 | 2024-01-29 |  |  | Superintendência de Compras/Diretoria de Licitação | Não há
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.

## EXEMPLO DE MATRIZ DE RISCOS C G
PREENCHIMENTO OPTATIVO - GERENCIAMENTO DOS RISCOS 2Q23 (MAI/AGO 2023)
PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (MANTER EM 2Q23) | [15 empty] | VALIDADO CCPM INICIAL | GERENCIAMENTO DOS RISCOS (2Q23) | PREENCHIMENTO PELO PROPRIETÁRIO DE RISCOS 2Q23 | [9 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 2Q23 | PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (2Q23 MAIO-AGOSTO/2023) | [16 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 2Q23
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS | ID | Risco / Controle | Área / Processo (Escopo) | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | Data da Identif. | Proprietário do Risco | Categoria do Risco | Causas | Consequências | Inicial ► | Efetividade dos Controles INICIAL | Probabilidade INICIAL | Impacto INICIAL | Nível de Risco INICIAL | Aprovado? |  | ATUAL ► | Efetividade dos Controles | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Resposta ao Risco | Descrição do Indicador para Monitoramento | Meta para o Indicador | Risco-Chave? | E-mail do(s) Responsável(is) | Aprov.? | Ações ► | Ação Ataca Causa / Consequência | Andamento da Ação | Data Prevista da Implantação | Result. Posit. ► | Resultados Positivos | Economia Gerada (R$) | 2Q23 ► | Nº de vezes que o Risco se Materializou (2Q23) | Falhas de Controle / Alterações de Controle (2Q23) | Observações (2Q23) | Andamento da Ação ATUAL (1Q23) | Efetividade dos Controles ATUAL (2Q23) | Probabilidade ATUAL (2Q23) | Impacto ATUAL (2Q23) | Nível de Risco ATUAL (2Q23) | Indicador de Monitoram. do Risco (2Q23) | Aprov.? (2Q23)
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
| RISCO 01 | Adquirir algo não necessário (ou a mais ou a menos do que o necessário) | Licitações | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Contratar bens e serviços, com foco na melhor proposta e na qualidade (eficácia, eficiência e efetividade) dos gastos. | 2021-08-26 | Gerente de Licitação | Estratégico | • (CAUSA RAIZ) Falta de análise do histórico de aquisições; • Falta de histórico de aquisições; • Falta de continuidade de gestão; • Falta de servidores capacitados nas áreas demandantes e na gerência; • Pesquisa mercadológica insuficiente. e • Falta de modelos a serem utilizados por servidores demandantes de aquisições. | • Prejuízo ao erário; • Prejuízo às atividades da pasta; • Desperdício; • Prejuízo social; • Responsabilização de servidor. • Prejuízo à imagem institucional |  | Inexistente | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  | Inexistente | Raro | Desprezível | Baixo | Reduzir | Taxa (%) de licitações desertas: (Número de licitações desertas / Total de licitações) | Menor que 3% | Sim | xyz@.com | [6 empty] | Data: ___/___/___ Com a implantação da Padronização dos Modelos (documentos e procedimentos) e com a Acompanhamento gerencial das aquisições houve redução de 25% do tempo médio dos procedimentos licitatórios e redução de 15% em relação ao consumo. | Data: ___/___/___ 310 mil em produtos e 453 mil em serviços, totalizando 763 mil, em um ano. |  | Dentre 60 contratos de compras e serviços, em quatro meses, apenas 2 (dois) contratos não tiveram a estimativa de quantidade condizentes com o consumo da organização. | 1. Alguns documentos padronizados sofreram alterações com inclusão e exclusão de itens. 2. Gerência incluirá estudo sobre Instrução ou Manual de orientações para fornecedores e prestadores de serviço da pasta. 3. Gerência incluirá estudo para mapear procedimento de verificação de possíveis desconformidade de fornecedores e posterior responsabilização, se for o caso. |  | Iniciada | Satisfatório | Raro | Maior | Médio | 1%
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Instituir POP (Procedimento Operacional Padrão) | [27 empty] | Causa | A iniciar | 2021-10-09
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Plano de Contingencamento na ocorrência de quantitativos equivocados | [27 empty] | Causa e Consequencia
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE CONTRATOS
| RISCO 02 | Interrupção de obra contratada | Contratos | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Reformar ou construir edificações para abrigar unidades operacionais da Secretaria X, com foco na qualidade e na durabilidade dos serviços de engenharia. | 2020-08-03 | Gerente de Fiscalização de Obras | Estratégico | • (CAUSA RAIZ) Falta de planejamento, metas e objetivos; • Falta de profissionais habilitados para acompanhamento das obras (capacitação); • Falta de acompanhamento do cronograma físico-financeiro da obra; • Falta de notificação a empresa quando do descumprimento do cronograma físico-financeiro; • Desvio de conduta de servidor; • Desvio de conduta de prestador de serviço; • Falta de fluidez dos pagamentos das medições; • Descontinuidade de gestão; • Falta de transparência da área; • Falta de responsabilização do prestador ineficaz e/ou ineficiente; e • Falta de acompanhamento das exigências e das garantias contratuais. | • Prejuízo ao erário; • Prejuízo às atividades da pasta; • Desperdício; • Prejuízo social; • Responsabilização de servidor. • Prejuízo à imagem institucional |  | Mediano | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  | Inexistente | Raro | Desprezível | Baixo | Compartilhar Reduzir | Taxa (%) de obras dentro do prazo de execução: (Quantidade de obras dentro do prazo de execução / Quantidade total de obras em execução) | Maior que 95% | Sim | xyz@.com | Sim | [5 empty] | Data: ___/___/___ Com a implantação da Padronização dos Modelos (documentos e procedimentos) e com a Acompanhamento gerencial das obras houve redução de 40% das ocorrências de abandono de obra em um ano de implantação da Gestão de Riscos. | Data: ___/___/___ Estima-se diminuição de R$ 6 milhões em um ano, pois não houve necessidade de aditivos contratuais e pagamentos de indenizações e regularizações de despesa devido à paralização de obras. |  | Dentre as 30 obras contratadas pela organização, 5 obras estão com o cronograma físico-financeiro atrasados. Não houve interrupção de obra contratada. | 1. Verificou-se que o check-list da fiscalização precisou ser alterado, acrescentando itens não previstos na versão original. 2. Gerência incluirá estudo sobre fomento ao controle social das obras contratadas da pasta, utilizando as meios de comunicação (redes sociais e comunicação interna) para divulgar as obras e os canais de comunicação (ouvidoria) e atuará junto a TI para a divulgação dos cronogramas das obras no site da pasta. |  | Implantada | Satisfatório | Raro | Desprezível | Baixo | 2%
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Manter e aprimorar POP para Fiscalização de Obras | [27 empty] | Causa | A iniciar | 2021-01-08
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Vistoria nos contratos
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE CONVÊNIOS
| RISCO 03 | Exemplo de Risco Prestação de contas de convênios não aprovadas | Convênios | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Elaborar projetos e captar recursos de modo a ampliar e melhorar a oferta dos Municípios Turísticos do Estado de Goiás. | 2019-10-18 | João Silva | Estratégico | ● (CAUSA RAIZ) Dificuldades de controle e de acompanhamento em tempo real do processo (ausência de sistema de informação); ● Baixa qualificação dos servidores; ● Instrumentalização incorreta do processo de trabalho; ● Ausência de projeto documentado e formalizado (externo); ● Questões políticas para seleção dos projetos; ● Falta de prioridade nas ações de definição ao repasse (planejamento); e ● Número insuficiente de servidores. | ● Devolução e perda do recurso pela prefeitura; ● Prejuízos à imagem insttucional; ● Desgaste político; ● Negativação do município (problemas para créditos futuros); e ● Tomada de Contas Especiais. |  | Inexistente | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  | Mediano | Raro | Desprezível | Baixo | Mitigar | O monitoramento será feito com base no número de convênios firmados, menos o número de convênios quitados, desses extraindo o número de prestação de contas apresentadas, por fim subtraindo a quantidade aprovada, que nos levará ao número final de Prestação de Contas não aprovada. | Menor que 5% | Não | xyz@.com | Sim | [5 empty] | Data: ___/___/___ Através da Gestão e monitoramento deste risco conseguimos otimizar a organização para regularizar as Prestações de Contas de Convênios anteriores. Tínhamos dificuldade em organizar e priorizar quais deveriam ser resolvidos primeiro e, após a sistematização da Gestão de Risco foi possível priorizar e, assim, agilizar o processo. | Data: ___/___/___ Redução de 30 para 10 dias o prazo de regularização das pendências e diminuição do volume de processos com prestação de contas rejeitadas. Não houve aplicação de penalidades, sanções, multas. |  | Não houve materializaçãpo do risco neste quadrimestre. | Prestações de Contas de Convênios anteriores sendo regularizadas, grande parte já respondida ao Mtur. Resta o envio de 1 resposta e a análise interna quanto à devolução do recurso de 1 convênio glosado. Os convênios atuais estão sendo padronizados graças ao fluxograma para que não hajam problemas na análise das prestações de contas. | Convênio com prestação de contas enviada em 2021 aprovado sem ressalvas pelo Ministério do Turismo. Demais convênios antigos em análise pelo MTur ou em sindicância para apurar responsabilidades. Observação que estava na linha referente à ação de controle: 'Padronizar o processo de Prestação de Contas de Convênios Federais': " Prestação de contas sendo preparada em concomitância à execução do Convênio" | Iniciada | Satisfatório | Raro | Desprezível | Baixo | 0
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Padronizar o processo de prestação de contas de convênios federais | [27 empty] | Causa | Existente | 2021-01-08
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Regularizar prestação de contas de convênios anteriores
PREENCHIMENTO OPTATIVO - GERENCIAMENTO DOS RISCOS 3Q23 (SET/DEZ 2023)
PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (MANTER EM 3Q23) | [15 empty] | VALIDADO CCPM INICIAL | GERENCIAMENTO DOS RISCOS (3Q23) | PREENCHIMENTO PELO PROPRIETÁRIO DE RISCOS 3Q23 | [9 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 3Q23 | PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (3Q23 SETEMBRO-DEZEMBRO/2023) | [16 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 3Q23
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS | ID | Risco / Controle | Área / Processo (Escopo) | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | Data da Identif. | Proprietário do Risco | Categoria do Risco | Causas | Consequências | Inicial ► | Efetividade dos Controles INICIAL | Probabilidade INICIAL | Impacto INICIAL | Nível de Risco INICIAL | Aprovado? |  |  | Efetividade dos Controles | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Resposta ao Risco | Descrição do Indicador para Monitoramento | Meta para o Indicador | Risco-Chave? | E-mail do(s) Responsável(is) | Aprov.? | Ações ► | Ação Ataca Causa / Consequência | Andamento da Ação | Data Prevista da Implantação | Result. Posit. ► | Resultados Positivos | Economia Gerada (R$) | 3Q23 ► | Nº de vezes que o Risco se Materializou (3Q23) | Falhas de Controle / Alterações de Controle (3Q23) | Observações (3Q23) | Andamento da Ação ATUAL (3Q23) | Efetividade dos Controles ATUAL (3Q23) | Probabilidade ATUAL (3Q23) | Impacto ATUAL (3Q23) | Nível de Risco ATUAL (3Q23) | Indicador de Monitoram. do Risco (3Q23) | Aprov.? (3Q23)
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
| RISCO 01 | Adquirir algo não necessário (ou a mais ou a menos do que o necessário) | Licitações | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Contratar bens e serviços, com foco na melhor proposta e na qualidade (eficácia, eficiência e efetividade) dos gastos. | 2021-08-26 | Gerente de Licitação | Estratégico | • (CAUSA RAIZ) Falta de análise do histórico de aquisições; • Falta de histórico de aquisições; • Falta de continuidade de gestão; • Falta de servidores capacitados nas áreas demandantes e na gerência; • Pesquisa mercadológica insuficiente. e • Falta de modelos a serem utilizados por servidores demandantes de aquisições. | • Prejuízo ao erário; • Prejuízo às atividades da pasta; • Desperdício; • Prejuízo social; • Responsabilização de servidor. • Prejuízo à imagem institucional |  | Inexistente | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo |  | Taxa (%) de licitações desertas: (Número de licitações desertas / Total de licitações) | Menor que 3% | [16 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Instituir POP (Procedimento Operacional Padrão)
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Plano de Contingencamento na ocorrência de quantitativos equivocados
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE CONTRATOS
| RISCO 02 | Interrupção de obra contratada | Contratos | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Reformar ou construir edificações para abrigar unidades operacionais da Secretaria X, com foco na qualidade e na durabilidade dos serviços de engenharia. | 2020-08-03 | Gerente de Fiscalização de Obras | Estratégico | • (CAUSA RAIZ) Falta de planejamento, metas e objetivos; • Falta de profissionais habilitados para acompanhamento das obras (capacitação); • Falta de acompanhamento do cronograma físico-financeiro da obra; • Falta de notificação a empresa quando do descumprimento do cronograma físico-financeiro; • Desvio de conduta de servidor; • Desvio de conduta de prestador de serviço; • Falta de fluidez dos pagamentos das medições; • Descontinuidade de gestão; • Falta de transparência da área; • Falta de responsabilização do prestador ineficaz e/ou ineficiente; e • Falta de acompanhamento das exigências e das garantias contratuais. | • Prejuízo ao erário; • Prejuízo às atividades da pasta; • Desperdício; • Prejuízo social; • Responsabilização de servidor. • Prejuízo à imagem institucional |  | Mediano | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo |  | Taxa (%) de obras dentro do prazo de execução: (Quantidade de obras dentro do prazo de execução / Quantidade total de obras em execução) | Maior que 95% | [16 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Manter e aprimorar POP para Fiscalização de Obras
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Vistoria nos contratos
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE CONVÊNIOS
| RISCO 03 | Exemplo de Risco Prestação de contas de convênios não aprovadas | Convênios | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Elaborar projetos e captar recursos de modo a ampliar e melhorar a oferta dos Municípios Turísticos do Estado de Goiás. | 2019-10-18 | João Silva | Estratégico | ● (CAUSA RAIZ) Dificuldades de controle e de acompanhamento em tempo real do processo (ausência de sistema de informação); ● Baixa qualificação dos servidores; ● Instrumentalização incorreta do processo de trabalho; ● Ausência de projeto documentado e formalizado (externo); ● Questões políticas para seleção dos projetos; ● Falta de prioridade nas ações de definição ao repasse (planejamento); e ● Número insuficiente de servidores. | ● Devolução e perda do recurso pela prefeitura; ● Prejuízos à imagem insttucional; ● Desgaste político; ● Negativação do município (problemas para créditos futuros); e ● Tomada de Contas Especiais. |  | Inexistente | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo |  | O monitoramento será feito com base no número de convênios firmados, menos o número de convênios quitados, desses extraindo o número de prestação de contas apresentadas, por fim subtraindo a quantidade aprovada, que nos levará ao número final de Prestação de Contas não aprovada. | Menor que 5% | [16 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Padronizar o processo de prestação de contas de convênios federais
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Regularizar prestação de contas de convênios anteriores
PREENCHIMENTO OPTATIVO - GERENCIAMENTO DOS RISCOS 1Q24 (JAN/ABR 2024)
PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (MANTER EM 1Q24) | [15 empty] | VALIDADO CCPM INICIAL | GERENCIAMENTO DOS RISCOS (1Q24) | PREENCHIMENTO PELO PROPRIETÁRIO DE RISCOS 1Q24 | [9 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 1Q24 | PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (1Q24 JANEIRO-ABRIL/2024) | [16 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 1Q24
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS | ID | Risco / Controle | Área / Processo (Escopo) | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | Data da Identif. | Proprietário do Risco | Categoria do Risco | Causas | Consequências | Inicial ► | Efetividade dos Controles INICIAL | Probabilidade INICIAL | Impacto INICIAL | Nível de Risco INICIAL | Aprovado? |  | ATUAL ► | Efetividade dos Controles | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Resposta ao Risco | Descrição do Indicador para Monitoramento | Meta para o Indicador | Risco-Chave? | E-mail do(s) Responsável(is) | Aprov.? | Ações ► | Ação Ataca Causa / Consequência | Andamento da Ação | Data Prevista da Implantação | Result. Posit. ► | Resultados Positivos | Economia Gerada (R$) | 1Q24 ► | Nº de vezes que o Risco se Materializou (1Q24) | Falhas de Controle / Alterações de Controle (1Q24) | Observações (1Q24) | Andamento da Ação ATUAL (1Q24) | Efetividade dos Controles ATUAL (1Q24) | Probabilidade ATUAL (1Q24) | Impacto ATUAL (1Q24) | Nível de Risco ATUAL (1Q24) | Indicador de Monitoram. do Risco (1Q24) | Aprov.? (1Q24)
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
| RISCO 01 | Adquirir algo não necessário (ou a mais ou a menos do que o necessário) | Licitações | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Contratar bens e serviços, com foco na melhor proposta e na qualidade (eficácia, eficiência e efetividade) dos gastos. | 2021-08-26 | Gerente de Licitação | Estratégico | • (CAUSA RAIZ) Falta de análise do histórico de aquisições; • Falta de histórico de aquisições; • Falta de continuidade de gestão; • Falta de servidores capacitados nas áreas demandantes e na gerência; • Pesquisa mercadológica insuficiente. e • Falta de modelos a serem utilizados por servidores demandantes de aquisições. | • Prejuízo ao erário; • Prejuízo às atividades da pasta; • Desperdício; • Prejuízo social; • Responsabilização de servidor. • Prejuízo à imagem institucional |  | Inexistente | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo | [19 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Instituir POP (Procedimento Operacional Padrão)
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Plano de Contingencamento na ocorrência de quantitativos equivocados
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE CONTRATOS
| RISCO 02 | Interrupção de obra contratada | Contratos | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Reformar ou construir edificações para abrigar unidades operacionais da Secretaria X, com foco na qualidade e na durabilidade dos serviços de engenharia. | 2020-08-03 | Gerente de Fiscalização de Obras | Estratégico | • (CAUSA RAIZ) Falta de planejamento, metas e objetivos; • Falta de profissionais habilitados para acompanhamento das obras (capacitação); • Falta de acompanhamento do cronograma físico-financeiro da obra; • Falta de notificação a empresa quando do descumprimento do cronograma físico-financeiro; • Desvio de conduta de servidor; • Desvio de conduta de prestador de serviço; • Falta de fluidez dos pagamentos das medições; • Descontinuidade de gestão; • Falta de transparência da área; • Falta de responsabilização do prestador ineficaz e/ou ineficiente; e • Falta de acompanhamento das exigências e das garantias contratuais. | • Prejuízo ao erário; • Prejuízo às atividades da pasta; • Desperdício; • Prejuízo social; • Responsabilização de servidor. • Prejuízo à imagem institucional |  | Mediano | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo | [19 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Manter e aprimorar POP para Fiscalização de Obras
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Vistoria nos contratos
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE CONVÊNIOS
| RISCO 03 | Exemplo de Risco Prestação de contas de convênios não aprovadas | Convênios | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Elaborar projetos e captar recursos de modo a ampliar e melhorar a oferta dos Municípios Turísticos do Estado de Goiás. | 2019-10-18 | João Silva | Estratégico | ● (CAUSA RAIZ) Dificuldades de controle e de acompanhamento em tempo real do processo (ausência de sistema de informação); ● Baixa qualificação dos servidores; ● Instrumentalização incorreta do processo de trabalho; ● Ausência de projeto documentado e formalizado (externo); ● Questões políticas para seleção dos projetos; ● Falta de prioridade nas ações de definição ao repasse (planejamento); e ● Número insuficiente de servidores. | ● Devolução e perda do recurso pela prefeitura; ● Prejuízos à imagem insttucional; ● Desgaste político; ● Negativação do município (problemas para créditos futuros); e ● Tomada de Contas Especiais. |  | Inexistente | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo | [19 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Padronizar o processo de prestação de contas de convênios federais
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Regularizar prestação de contas de convênios anteriores

## OPTATIVO MATRIZ DE RISCOS C GER
PREENCHIMENTO OPTATIVO - GERENCIAMENTO DOS RISCOS 2Q23 (MAI/AGO 2023)
PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (MANTER EM 2Q23) | [15 empty] | VALIDADO CCPM INICIAL | GERENCIAMENTO DOS RISCOS (2Q23) | PREENCHIMENTO PELO PROPRIETÁRIO DE RISCOS 2Q23 | [9 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 2Q23 | PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (2Q23 MAIO-AGOSTO/2023) | [16 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 2Q23
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS | ID | Risco / Controle | Área / Processo (Escopo) | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | Data da Identif. | Proprietário do Risco | Categoria do Risco | Causas | Consequências | Inicial ► | Efetividade dos Controles INICIAL | Probabilidade INICIAL | Impacto INICIAL | Nível de Risco INICIAL | Aprovado? |  | ATUAL ► | Efetividade dos Controles | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Resposta ao Risco | Descrição do Indicador para Monitoramento | Meta para o Indicador | Risco-Chave? | E-mail do(s) Responsável(is) | Aprov.? | Ações ► | Ação Ataca Causa / Consequência | Andamento da Ação | Data Prevista da Implantação | Result. Posit. ► | Resultados Positivos | Economia Gerada (R$) | 2Q23 ► | Nº de vezes que o Risco se Materializou (2Q23) | Falhas de Controle / Alterações de Controle (2Q23) | Observações (2Q23) | Andamento da Ação ATUAL (1Q23) | Efetividade dos Controles ATUAL (2Q23) | Probabilidade ATUAL (2Q23) | Impacto ATUAL (2Q23) | Nível de Risco ATUAL (2Q23) | Indicador de Monitoram. do Risco (2Q23) | Aprov.? (2Q23)
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO / DIRETORIA DE LICITAÇÃO
| RISCO 01 | Elaboração inadequada do Edital | Licitações | Processar a aquisição de bens e a contratação de serviços, conforme demanda devidamente especificada e formalizada pelos Órgãos e Entidades demandantes; Fonte: Decreto Nº 1.370/2021. Link: https://acessoainformacao.rioverde.go.gov.br/cidadao/legislacao/decreto/id=10493 | Capacitar e promover a maior integração entre as áreas envolvidas. | 2023-08-23 | Diretor de Licitações | Operacional | - (RAIZ)Falta de profissional capacitado; - Rotatividade de servidores; - Atuação de servidor em diversas atividades na instrução processual; - Falha na elaboração do TR; | - Morosidade do processo; - Excesso de impugnações e pedidos de esclarecimentos; - Instauração de mandados de segurança por parte de licitantes interessados; - Identificação tardia de vícios. |  | Mediano | Possível | Menor | Médio | Sim |  |  | Mediano | Possível | Menor | Médio | Reduzir | Tx (%) = PEI / TPL Tx (%) = Taxa de Processos com Editais Inadequados PEI = Processos com Editais Inadequados TPL = Quantidade Total de Processos Enviados para a Licitação | Menor que 10% | Sim | danielpassari@rioverde.com.br | Sim | [5 empty] | Não foi possivel levantar os dados devido o processo de elaboração da matriz estar em fase inicial | Não foi possivel levantar os dados devido o processo de elaboração da matriz estar em fase inicial |  | Não foi possivel levantar os dados devido o processo de elaboração da matriz estar em fase inicial | Não foi possivel levantar os dados devido o processo de elaboração da matriz estar em fase inicial | Não foi possivel levantar os dados devido o processo de elaboração da matriz estar em fase inicial | A iniciar | Mediano | Possível | Menor | Médio | 0% | Sim
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Elaboração de minutas padrões de editais. | [27 empty] | Causa | A iniciar | 2024-02-01
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Desenvolver um plano de capacitação específico às atribuições de cada servidor, identificar e gerenciar as competências individuais. | [27 empty] | Causa e Consequências | A iniciar | 2023-11-14
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO / SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS
| RISCO 02 | Quantitativo estimado especificado pela demanda equivocado. | Licitações | Propor a realização de compras conjuntas, bem como alternativas para conferir maior eficiência e economicidade nas compras governamentais; Fonte: Decreto Nº 1.370/2021. Link: https://acessoainformacao.rioverde.go.gov.br/cidadao/legislacao/decreto/id=10493 | Utilizar softwares de gestão disponíveis pela administração. | 2023-09-01 | Diretoria de Compras | Operacional | - (RAIZ) Falta de conhecimento do softwares utilizado pela Administração nas unidades demandantes; - Desconhecimento dos parâmetros para obtenção de dados históricos de quantitativos referenciais adequado; | Retrabalho do Setor de Compras, Demanda superestimada, Morosidade processual, Desabastecimento |  | Satisfatório | Provável | Menor | Médio | sim |  |  | Satisfatório | Provável | Menor | Médio | Reduzir | Tx (%) = PQE / TPL Tx (%) = Taxa de Processos com Quantitativos Equivocados PQE = Processos com Quantitativos Equivocados TPL = Quantidade Total de Processos Enviados para a Licitação | Menor que 10% | Sim | katherine.sde@rioverde.go.gov.br | Sim | [5 empty] | Não foi possivel levantar os dados devido o processo de elaboração da matriz estar em fase inicial | Não foi possivel levantar os dados devido o processo de elaboração da matriz estar em fase inicial |  | Não foi possivel levantar os dados devido o processo de elaboração da matriz estar em fase inicial | Não foi possivel levantar os dados devido o processo de elaboração da matriz estar em fase inicial | Não foi possivel levantar os dados devido o processo de elaboração da matriz estar em fase inicial | A iniciar | Satisfatório | Possível | Menor | Médio | 0% | Sim
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Plano Anual de Capacitação. | [27 empty] | Causa e Consequência | A iniciar | 2023-10-04
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Criar Manual: Modelo de Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de Compras. | [27 empty] | Causa | A iniciar | 2023-11-01
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO / DIRETORIA DE LICITAÇÃO
| RISCO 03 | Imprecisão na análise das propostas (descritivo incompatívell). | Licitações | Processar a aquisição de bens e a contratação de serviços, conforme demanda devidamente especificada e formalizada pelos Órgãos e Entidades demandantes; Fonte: Decreto Nº 1.370/2021. Link: https://acessoainformacao.rioverde.go.gov.br/cidadao/legislacao/decreto/id=10493 | Envolver a parte demandante e técnica (se for o caso), as quais posssuem a expertise e o conhecimento do objeto licitado. | 2023-09-01 | Diretor de Licitações | Operacional | -(RAIZ) Falta de: Conhecimentos técnicos em objetos específicos e Comunicação integrada das partes envolvidas. | Aquisição em desacordo com o especificado no Instrumneto Convocatório. Rescisões Contratuais. Retardamento Processual. Gastos desnecessáros (Recursos Humanos, Publicaões...). |  | Mediano | Possível | Moderado | Alto | sim |  |  | Mediano | Possível | Moderado | Alto | Reduzir | Tx (%) = PPQ / TPL Tx (%) = Taxa de Processos com Proposta Questionadas PPQ = Processos com Propostas Questionadas TPL = Quantidade Total de Processos Enviados para a Licitação | Menor que 10% | Sim | danielpassari@rioverde.go.gov.br | Sim | [5 empty] | Não foi possivel levantar os dados devido o processo de elaboração da matriz estar em fase inicial | Não foi possivel levantar os dados devido o processo de elaboração da matriz estar em fase inicial |  | Não foi possivel levantar os dados devido o processo de elaboração da matriz estar em fase inicial | Não foi possivel levantar os dados devido o processo de elaboração da matriz estar em fase inicial | Não foi possivel levantar os dados devido o processo de elaboração da matriz estar em fase inicial | A iniciar | Mediano | Possível | Moderado | Alto | 0% | Sim
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Invocar a participação dos gestores na fase externa do processo licitatório. | [27 empty] | CAUSA | A iniciar | 2023-10-16
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Capacitar e orientar os servidores responsáveis pela análise de documentos. | [27 empty] | Causa e Consequência | A iniciar | 2024-01-29
PREENCHIMENTO OPTATIVO - GERENCIAMENTO DOS RISCOS 3Q23 (SET/DEZ 2023)
PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (MANTER EM 3Q23) | [15 empty] | VALIDADO CCPM INICIAL | GERENCIAMENTO DOS RISCOS (3Q23) | PREENCHIMENTO PELO PROPRIETÁRIO DE RISCOS 3Q23 | [9 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 3Q23 | PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (3Q23 SETEMBRO-DEZEMBRO/2023) | [16 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 3Q23
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS | ID | Risco / Controle | Área / Processo (Escopo) | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | Data da Identif. | Proprietário do Risco | Categoria do Risco | Causas | Consequências | Inicial ► | Efetividade dos Controles INICIAL | Probabilidade INICIAL | Impacto INICIAL | Nível de Risco INICIAL | Aprovado? |  |  | Efetividade dos Controles | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Resposta ao Risco | Descrição do Indicador para Monitoramento | Meta para o Indicador | Risco-Chave? | E-mail do(s) Responsável(is) | Aprov.? | Ações ► | Ação Ataca Causa / Consequência | Andamento da Ação | Data Prevista da Implantação | Result. Posit. ► | Resultados Positivos | Economia Gerada (R$) | 3Q23 ► | Nº de vezes que o Risco se Materializou (3Q23) | Falhas de Controle / Alterações de Controle (3Q23) | Observações (3Q23) | Andamento da Ação ATUAL (3Q23) | Efetividade dos Controles ATUAL (3Q23) | Probabilidade ATUAL (3Q23) | Impacto ATUAL (3Q23) | Nível de Risco ATUAL (3Q23) | Indicador de Monitoram. do Risco (3Q23) | Aprov.? (3Q23)
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO / DIRETORIA DE LICITAÇÃO
| RISCO 01 | Elaboração inadequada do Edital | Licitações | Processar a aquisição de bens e a contratação de serviços, conforme demanda devidamente especificada e formalizada pelos Órgãos e Entidades demandantes; Fonte: Decreto Nº 1.370/2021. Link: https://acessoainformacao.rioverde.go.gov.br/cidadao/legislacao/decreto/id=10493 | Capacitar e promover a maior integração entre as áreas envolvidas. | 2023-08-23 | Diretor de Licitações | Operacional | - (RAIZ)Falta de profissional capacitado; - Rotatividade de servidores; - Atuação de servidor em diversas atividades na instrução processual; - Falha na elaboração do TR; | - Morosidade do processo; - Excesso de impugnações e pedidos de esclarecimentos; - Instauração de mandados de segurança por parte de licitantes interessados; - Identificação tardia de vícios. |  | Mediano | Possível | Menor | Médio |  |  |  | Mediano | Possível | Menor | Médio | Reduzir | Tx (%) = PEI / TPL Tx (%) = Taxa de Processos com Editais Inadequados PEI = Processos com Editais Inadequados TPL = Quantidade Total de Processos Enviados para a Licitação | Menor que 10% | Sim | danielpassari@rioverde.com.br | [14 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Elaboração de minutas padrões de editais. | [27 empty] | Causa | A iniciar | 2023-10-16
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Desenvolver um plano de capacitação específico às atribuições de cada servidor, identificar e gerenciar as competências individuais. | [27 empty] | Causa e Consequências | A iniciar | 2024-01-29
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO / SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS
| RISCO 02 | Quantitativo estimado especificado pela demanda equivocado. | Licitações | Propor a realização de compras conjuntas, bem como alternativas para conferir maior eficiência e economicidade nas compras governamentais; Fonte: Decreto Nº 1.370/2021. Link: https://acessoainformacao.rioverde.go.gov.br/cidadao/legislacao/decreto/id=10493 | Utilizar softwares de gestão disponíveis pela administração. | 2023-09-01 | Diretoria de Compras | Operacional | - (RAIZ) Falta de conhecimento do softwares utilizado pela Administração nas unidades demandantes; - Desconhecimento dos parâmetros para obtenção de dados históricos de quantitativos referenciais adequado; | Retrabalho do Setor de Compras, Demanda superestimada, Morosidade processual, Desabastecimento |  | Satisfatório | Possível | Menor | Médio |  |  |  | Satisfatório | Possível | Menor | Médio |  | Tx (%) = PQE / TPL Tx (%) = Taxa de Processos com Quantitativos Equivocados PQE = Processos com Quantitativos Equivocados TPL = Quantidade Total de Processos Enviados para a Licitação | Menor que 10% | Sim | katherine.sde@rioverde.go.gov.br | [14 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Elaboração de minutas padrões de editais. | [27 empty] | Causa e Consequência | A iniciar | 2023-10-04
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Desenvolver um plano de capacitação específico às atribuições de cada servidor, identificar e gerenciar as competências individuais. | [27 empty] | Causa | A iniciar | 2023-11-01
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO / DIRETORIA DE LICITAÇÃO
| RISCO 03 | Imprecisão na análise das propostas (descritivo incompatívell). | Licitações | Processar a aquisição de bens e a contratação de serviços, conforme demanda devidamente especificada e formalizada pelos Órgãos e Entidades demandantes; Fonte: Decreto Nº 1.370/2021. Link: https://acessoainformacao.rioverde.go.gov.br/cidadao/legislacao/decreto/id=10493 | Envolver a parte demandante e técnica (se for o caso), as quais posssuem a expertise e o conhecimento do objeto licitado. | 2023-09-01 | Diretor de Licitações | Operacional | -(RAIZ) Falta de: Conhecimentos técnicos em objetos específicos e Comunicação integrada das partes envolvidas. | Aquisição em desacordo com o especificado no Instrumneto Convocatório. Rescisões Contratuais. Retardamento Processual. Gastos desnecessáros (Recursos Humanos, Publicaões...). |  | Mediano | Possível | Moderado | Alto |  |  |  | Mediano | Possível | Moderado | Alto |  | Tx (%) = PPQ / TPL Tx (%) = Taxa de Processos com Proposta Questionadas PPQ = Processos com Propostas Questionadas TPL = Quantidade Total de Processos Enviados para a Licitação | Menor que 10% | Sim | danielpassari@rioverde.go.gov.br | [14 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Invocar a participação dos gestores na fase externa do processo licitatório. | [27 empty] | CAUSA | A iniciar | 2023-10-16
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Capacitar e orientar os servidores responsáveis pela análise de documentos. | [27 empty] | Causa e Consequência | A iniciar | 2024-01-29
PREENCHIMENTO OPTATIVO - GERENCIAMENTO DOS RISCOS 1Q24 (JAN/ABR 2024)
PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (MANTER EM 1Q24) | [15 empty] | VALIDADO CCPM INICIAL | GERENCIAMENTO DOS RISCOS (1Q24) | PREENCHIMENTO PELO PROPRIETÁRIO DE RISCOS 1Q24 | [9 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 1Q24 | PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (1Q24 JANEIRO-ABRIL/2024) | [16 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 1Q24
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS | ID | Risco / Controle | Área / Processo (Escopo) | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | Data da Identif. | Proprietário do Risco | Categoria do Risco | Causas | Consequências | Inicial ► | Efetividade dos Controles INICIAL | Probabilidade INICIAL | Impacto INICIAL | Nível de Risco INICIAL | Aprovado? |  | ATUAL ► | Efetividade dos Controles | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Resposta ao Risco | Descrição do Indicador para Monitoramento | Meta para o Indicador | Risco-Chave? | E-mail do(s) Responsável(is) | Aprov.? | Ações ► | Ação Ataca Causa / Consequência | Andamento da Ação | Data Prevista da Implantação | Result. Posit. ► | Resultados Positivos | Economia Gerada (R$) | 1Q24 ► | Nº de vezes que o Risco se Materializou (1Q24) | Falhas de Controle / Alterações de Controle (1Q24) | Observações (1Q24) | Andamento da Ação ATUAL (1Q24) | Efetividade dos Controles ATUAL (1Q24) | Probabilidade ATUAL (1Q24) | Impacto ATUAL (1Q24) | Nível de Risco ATUAL (1Q24) | Indicador de Monitoram. do Risco (1Q24) | Aprov.? (1Q24)
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
| RISCO 01 | [11 empty] | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo | [19 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01
2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01
| RISCO 02 | [11 empty] | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo | [19 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02
2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02
| RISCO 03 | [11 empty] | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo | [19 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03
2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03